## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | 2022-09-07
Design | 2022-09-08 | 2022-09-08 | 2022-09-07 | 2022-09-08
Coding | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-08 | 2022-09-12
UT Plan | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-12 | 2022-09-12
UT | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-13 | 2022-09-13
IT Plan | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-13 | 2022-09-13
IT | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-14
Sprint Demo | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 2022-09-15
Formulas:
Actual Start Date = [Expected Start Date]
Actual End Date = [Expected End Date]
Expected End Date = [Expected End Date, row above]